## Task
Task | Attività | Tempo | Predecessori
T1 | Posizionamento telaio sul cavalletto di assemblaggio | 40 | -
T2 | Controllo visivo iniziale del telaio | 25 | T1
T3 | Installazione serie sterzo | 45 | T2
T4 | Montaggio forcella | 60 | T3
T5 | Serraggio forcella con chiave dinamometrica | 30 | T4
T6 | Installazione attacco manubrio | 35 | T5
T7 | Montaggio manubrio | 45 | T6
T8 | Installazione leve freno | 40 | T7
T9 | Installazione comando cambio | 35 | T8
T10 | Installazione display LCD | 45 | T9
T11 | Posa cablaggio manubrio | 55 | T10
T12 | Installazione reggisella | 30 | T2
T13 | Montaggio sella | 35 | T12
T14 | Installazione motore centrale | 90 | T2
T15 | Serraggio motore centrale | 40 | T14
T16 | Installazione sensore di velocità | 35 | T15
T17 | Installazione batteria | 55 | T15
T18 | Collegamento cablaggio principale | 60 | T11, T17
T19 | Verifica connessioni elettriche | 35 | T18
T20 | Test preliminare alimentazione | 30 | T19
T21 | Installazione ruota posteriore | 70 | T15
T22 | Installazione pacco pignoni | 45 | T21
T23 | Montaggio guarnitura | 50 | T15
T24 | Installazione pedali | 40 | T23
T25 | Installazione catena | 60 | T22, T23
T26 | Installazione deragliatore posteriore | 50 | T21
T27 | Regolazione trasmissione | 70 | T25, T26
T28 | Installazione ruota anteriore | 60 | T5
T29 | Installazione disco freno anteriore | 40 | T28
T30 | Installazione disco freno posteriore | 40 | T21
T31 | Montaggio pinza freno anteriore | 45 | T29
T32 | Montaggio pinza freno posteriore | 45 | T30
T33 | Collegamento e regolazione impianto frenante | 70 | T31, T32, T8
T34 | Gonfiaggio pneumatici | 40 | T28, T21
T35 | Controllo coppie di serraggio | 55 | T13, T20, T27, T33, T34
T36 | Collaudo funzionale sistema elettrico | 70 | T35
T37 | Collaudo trasmissione e cambiata | 55 | T35
T38 | Collaudo impianto frenante | 55 | T35
T39 | Ispezione finale qualità | 45 | T36, T37, T38
T40 | Preparazione alla spedizione e rilascio prodotto | 35 | T39

## RPW_weights
Rango | Task | Tempo | Tempo successori | Peso posizionale | N. successori
1 | T1 | 40 | 1865 | 1905 | 39
2 | T2 | 25 | 1840 | 1865 | 38
3 | T14 | 90 | 1150 | 1240 | 23
4 | T15 | 40 | 1110 | 1150 | 22
5 | T3 | 45 | 1040 | 1085 | 22
6 | T4 | 60 | 980 | 1040 | 21
7 | T5 | 30 | 950 | 980 | 20
8 | T21 | 70 | 735 | 805 | 14
9 | T6 | 35 | 730 | 765 | 15
10 | T7 | 45 | 685 | 730 | 14
11 | T8 | 40 | 645 | 685 | 13
12 | T9 | 35 | 540 | 575 | 11
13 | T28 | 60 | 510 | 570 | 10
14 | T10 | 45 | 495 | 540 | 10
15 | T23 | 50 | 485 | 535 | 9
16 | T11 | 55 | 440 | 495 | 9
17 | T17 | 55 | 440 | 495 | 9
18 | T22 | 45 | 445 | 490 | 8
19 | T29 | 40 | 430 | 470 | 8
20 | T30 | 40 | 430 | 470 | 8
21 | T25 | 60 | 385 | 445 | 7
22 | T18 | 60 | 380 | 440 | 8
23 | T26 | 50 | 385 | 435 | 7
24 | T31 | 45 | 385 | 430 | 7
25 | T32 | 45 | 385 | 430 | 7
26 | T27 | 70 | 315 | 385 | 6
27 | T33 | 70 | 315 | 385 | 6
28 | T19 | 35 | 345 | 380 | 7
29 | T12 | 30 | 350 | 380 | 7
30 | T34 | 40 | 315 | 355 | 6
31 | T13 | 35 | 315 | 350 | 6
32 | T20 | 30 | 315 | 345 | 6
33 | T35 | 55 | 260 | 315 | 5
34 | T36 | 70 | 80 | 150 | 2
35 | T37 | 55 | 80 | 135 | 2
36 | T38 | 55 | 80 | 135 | 2
37 | T39 | 45 | 35 | 80 | 1
38 | T24 | 40 | 0 | 40 | 0
39 | T16 | 35 | 0 | 35 | 0
40 | T40 | 35 | 0 | 35 | 0

## RPW_order
Posizione | Task
1 | T1
2 | T2
3 | T14
4 | T15
5 | T3
6 | T4
7 | T5
8 | T21
9 | T6
10 | T7
11 | T8
12 | T9
13 | T28
14 | T10
15 | T23
16 | T11
17 | T17
18 | T22
19 | T29
20 | T30
21 | T25
22 | T18
23 | T26
24 | T31
25 | T32
26 | T27
27 | T33
28 | T19
29 | T12
30 | T34
31 | T13
32 | T20
33 | T35
34 | T36
35 | T37
36 | T38
37 | T39
38 | T24
39 | T16
40 | T40

## RPW_assignment
Stazione | Task assegnati | Tempo stazione (s) | Tempo morto (s) | Saturazione (%)
S1 | T1 – T2 – T14 – T15 – T3 – T4 – T5 – T21 | 400 | 20 | 95.24
S2 | T6 – T7 – T8 – T9 – T28 – T10 – T23 – T11 – T17 | 420 | 0 | 100
S3 | T22 – T29 – T30 – T25 – T18 – T26 – T31 – T32 – T19 | 420 | 0 | 100
S4 | T27 – T33 – T12 – T34 – T13 – T20 – T35 – T36 | 400 | 20 | 95.24
S5 | T37 – T38 – T39 – T24 – T16 – T40 | 265 | 155 | 63.1
Totale |  | 1905 | 195

## LCR_order
Posizione | Task
1 | T14
2 | T21
3 | T27
4 | T33
5 | T36
6 | T4
7 | T18
8 | T25
9 | T28
10 | T11
11 | T17
12 | T35
13 | T37
14 | T38
15 | T23
16 | T26
17 | T3
18 | T7
19 | T10
20 | T22
21 | T31
22 | T32
23 | T39
24 | T1
25 | T8
26 | T15
27 | T24
28 | T29
29 | T30
30 | T34
31 | T6
32 | T9
33 | T13
34 | T16
35 | T19
36 | T40
37 | T5
38 | T12
39 | T20
40 | T2

## LCR_assignment
Stazione | Task assegnati | Tempo stazione (s) | Tempo morto (s) | Saturazione (%)
S1 | T1 – T2 – T14 – T3 – T4 – T15 – T21 – T23 | 420 | 0 | 100
S2 | T17 – T26 – T22 – T25 – T27 – T24 – T30 – T32 | 405 | 15 | 96.43
S3 | T16 – T5 – T28 – T29 – T31 – T34 – T6 – T7 – T8 – T9 | 405 | 15 | 96.43
S4 | T33 – T10 – T11 – T18 – T19 – T12 – T13 – T20 – T35 | 415 | 5 | 98.81
S5 | T36 – T37 – T38 – T39 – T40 | 260 | 160 | 61.9
Totale |  | 1905 | 195

## ASIS_assignment
Stazione | Task assegnati | Tempo stazione (s) | Tempo morto (s) | Saturazione (%)
S1 | T1 – T2 – T3 – T4 – T5 – T6 – T7 – T8 | 320 | 100 | 76.19
S2 | T9 – T10 – T11 – T12 – T13 – T14 – T15 | 330 | 90 | 78.57
S3 | T16 – T17 – T18 – T19 – T20 – T21 – T22 – T23 | 380 | 40 | 90.48
S4 | T24 – T25 – T26 – T27 – T28 – T29 – T30 – T31 | 405 | 15 | 96.43
S5 | T32 – T33 – T34 – T35 | 210 | 210 | 50
S6 | T36 – T37 – T38 – T39 – T40 | 260 | 160 | 61.9
Totale |  | 1905 | 615

## KPI_comparison
Metodo | Numero stazioni | Idle Time (s) | Efficienza | Balance Delay
AS-IS | 6 | 615 | 0.756 | 0.244
RPW | 5 | 195 | 0.9071 | 0.0929
LCR | 5 | 195 | 0.9071 | 0.0929